## Portada
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN OPERATIVO
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 "CONSOLIDADO"
Fecha: 29 de agosto del 2022

## Indice PAO
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 "CONSOLIDADO"
INDICE
| Página | PAO PRESUPUESTO CONSOLIDADO
| 1 | Metas Programa I Consolidado
| 2 | Metas Programa II Consolidado
| 5 | Metas Programa III Consolidado *Edificios*
| 6 | Metas Programa III Consolidado *Vías de Comunicación*
| 10 | Metas Programa III Consolidado *Otros Proyectos*

## I Admi
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 "CONSOLIDADO"
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN JIMÉNEZ
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | O D S
|  | Detalle | Intervención
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios. | Actividades de gestión y labor operativa administrativa general. | 198262119.34 | Anual | Objetivo 1. Fin a la pobreza Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Objetivo 12. Producción y consumo responsable
Auditoría Interna |  | Procurar el mejor control de los recursos municipales a traves de la práctica continua de estudios y analisis de las situaciones presentadas. | Analizar y procesar denuncias, elaborar y presentar informes al Concejo Municipal y a la Contraloría General de la República. | 27114401 | Anual
Registro de Deudas, Fondo y Transferencias |  | Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y organismos públicos | 9 transferencias | 56355395.03 | Anual | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Objetivo 17. Alianzas para lograr objetivos
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL |  |  | TOTAL | 281731915.37
Fecha: 29 de agosto del 2022
PROGRAMA I ADMINISTRACIÓN TUCURRIQUE
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Realizar una gestión de cobro eficiente y eficas con los contribuyentes con el objetivo de mejorar la recaudacion mensual de los servicios con la idea de brindar un servicio eficiente a todos los usuarios, para no presentar ningun tipo de deficit en el periodo | 57341265 | Anual | Objetivo 1. Fin a la pobreza Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Objetivo 12. Producción y consumo responsable
Administración General (Auditoría Interna) |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Cumplir con lo establecido en la Ley 8173, artículo 8 de la Ley de los Concejos Municipales de Distrito | 7288205.17 | Anual
Administración General |  | Admnistrar los recursos del Gobierno Local en foma eficiente, proponiendose a lograr la ejecución de todos los proyectos, en base a la gestión recaudadora y generadora de servicios | Realizar pago de póliza de riegos laborales del Concejo municipal de Tucurrique. | 172050.59 | Anual
Registro de Deudas, Fondo y Transferencias |  | Ralizar las transferencias que el ordenamiento jurídico obliga a las municipalidades a transferirle recursos a otras intituciones y organismos públicos | 10 transferencias | 16236352.79 | Anual | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Objetivo 17. Alianzas para lograr objetivos
Departamento proponente: Intendencia Municipal |  |  | TOTAL | 81037873.55
| TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA I |  | Fecha: 29 de agosto del 2022 | 362769788.92

## II Serv Com.
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 "CONSOLIDADO"
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | O D S
|  | Detalle |  | Intervención
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES JIMÉNEZ
Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Brindar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 15.813,69 metros lineales | 38659500 | Anual | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles Objetivo 13. Acción por el clima
Recolección de Basura |  | Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos clasificados en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 3.275 contribuyentes | 95550000 | Anual
Mantenimiento de Caminos y Calles |  | Brindar mantenimiento de caminos y calles con recursos del impuesto al ruedo |  | 31 jornales ocasionales | 223903.7 | Anual | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
Cementerios |  | Continuar con el mantenimiento del cementerio municipal del distrito de Juan Viñas |  | 5261,5 metros cuadrados | 20412500 | Anual | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles
Parques y Obras de Ornato |  | Seguir atendiendo el servicio de mantenimiento y mejorar de parques y zonas verdes en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | 3138 metros cuadrados | 13870000 | Anual | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles
Acueductos (Servicio Agua Potable) |  | Brindar la prestación del servicios de agua potable en el distrito de Juan Viñas |  | 1,691 contribuyentes | 83549608 | Anual | Objetivo 1. Fin de la pobreza Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento
Acueductos (Hidrantes) |  | Brindar la prestación del servicios de hidrantes en el distrito de Juan Viñas(Abonados del Acueducto Municipal) |  | 1,691 contribuyentes | 9662673 | Anual
Educativos y Culturales |  | Realizar actividades educativas y culturales celebrando fechas importantes, con la participación ciudadana |  | 2 Actividades varias culturales | 300000 | Anual | Objetivo. 4 Educación de calidad Objetivo 10. Reducción de las Desigualdades
Servicio Alcantarillado Sanitario |  | Brindar la prestación del servicios de alcantarillado sanitario en el distrito de Juan Viñas(Abonados del Acueducto Municipal) |  | Aproximadamente 148 contribuyentes | 12073403 | Anual | Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres
Depósito y Tratamiento de Basura |  | Dar seguimiento al proyecto sobre el tratamiento de residuos sólidos orgánicos en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye |  | Aproximadamente 3,276 contribuyentes | 55665000 | Anual | Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres
Protección del Medio Ambiente |  | Realizar proyectos y actividades de mejora ambiental de los distritos de Juan Viñas y Pejibaye con recursos del Timbre Pro-Parques Nacionales. |  | 2 Actividades varias | 405000 | Anual | Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres
Emergencias Cantonales |  | Alquiler maquinaria y equipo, materiales asfálticos; para atender situaciones de emergencia que se presenten en los distrito de Juan Viñas y Pejibaye. |  | 5 Situaciones emergentes varias | 9000000 | Anual | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 11. Comunidades y ciudades sostenibles
Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL |  |  |  | TOTAL | 339371587.7
Fecha: 29 de agosto del 2022
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES
Nombre y Ubicación del Proyecto |  | Descripción de la Obra |  |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | O D S
|  | Detalle |  | Intervención
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Incrementar y desarrollar un servicio eficiente, sotenible y duradero en lo que respecta al servicio de aseo de Vias y sittio públicos, para evitar la ploriferación de malos olores, plagas y eliminar los residuos sólidos presentes en las vias. |  | Limpiar un total de 1,600 metros lineales por dia para un total de 8.000 metros lineales por semana . | 5413255 | Anual | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido económico para pago de viáticos y transporte a empleados municipales |  | Pago de viáticos | 400000 |  | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de riesgo laboral. |  | Realizar un sòlo pago al año | 32700 | Anual
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos |  | Dotar de contenido económico para la compra de uniformes y materiales de limpieza para peones municipales. |  | Realizar una compra al año | 954045 | Anual
Recolección Basura |  | Desarrollar un servicio de recolección de basura fijo y puntual, para el acarreo de desechos sólidos, para evitar la acumulación de desechos sólidos en hogares, comercios, oficinas e instituciones, dicho servicio se brinda los miércoles, cuyo objetivo es mantener la limpieza de basura en el Distrito |  | Recoger un total de 15 toneladas por semana, para un total de un viaje por semana, para un total de 780 toneladas de desechos al año. | 32154320 | Anual | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles Objetivo 13. Acción por el clima
Recolección Basura |  | Se implementara el proceso de reciclaje, para cumplir con lo establecido por ley, y poder darle una viabilidad mas amplia al vertedero municipal. |  | Recoger por un dia por semana el material de reciaje | 3500000 | Semestral
Recolección Basura |  | Dotar de contenido econòmico para el pago de de poliza de riesgo laboral. |  | Realizar un solo pago al año | 65680 | Anual | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
Recolección Basura |  | Realizar una fumigación en el centro de acopio y alrededores |  | Realizar una fumigación una vez al mes. | 280000 | Anual | Objetivo 3. Salud y Bienestar
Cementerio |  | Brindar una mejor presentacion y ornato del cementerio municipal, realizando una chapea y limpieza de ornato en dicho cementerio, |  | Brindar mantenimiento una vez por mes | 1216000 | Semestral | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles
Protección del Medio Ambiente |  | Mejorar el proceso de reciclaje en el Distrito de Tucurrique |  | Realizar una compra de bolsas para recoleccion material de reciclje. | 135000 | Anual | Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres
Atención Emergencias Cantonales |  | Atender cualquier emergencia que se de en el paso o cortes de agua en algun camino vecinal para mantener la comunicación en los diferentes caminos del distrito |  | En el momento que suceda en el transcurso del año | 3000000 | Semestral | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 6. Agua limpia y sanamiento
Aportes en Especie para Servicios y Proyectos comunales |  | Dotar de contenido económico para la compra de repuestos y combustibles, para la Cruz Roja del Distrito de Tucurrique |  | Realizar 6 compras de combustilbles y repuestos al año | 4000000 | Semestral | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL |  |  |  | TOTAL | 51151000
| TOTAL CONSOLIDADO PROGRAMA II |  | Fecha: 29 de agosto del 2022 |  | 390522587.7

## III Edificios
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 "CONSOLIDADO"
PROGRAMA III **EDIFICIOS**
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE
Area Estratégica | Descripción de la Obra | Intervención |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos | O D S
Detalle
INFRAESTRUCTURA | Construcción de Graderías Gimnasio de Sabanillas (IBI-Imp.Cem.) | 1 |  | 700000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO | Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento Edificio Municipal (IBI-Imp,Cem) Pintado de Edificio Municipal, adquisición de equipo de sonido, compra de mobiliario de oficina y pago de mano de obra | 1 |  | 3400000 | Semestral | II Semestre | Ley 8114 y 9329
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento Edificio Casa de la Cultura Tucurrique (IBI-Imp,Cem) Pintado de Edificio y mantenimiento eléctrico | 1 |  | 1200000 | Semestral | II Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
MONTO TOTAL EDIFICIOS *TUCURRIQUE* |  |  |  | 5300000 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
Fecha: 29 de agosto del 2022
TOTAL EDIFICIOS CONSOLIDADO |  |  | 5300000 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA // INTENDENCIA MUNICIPAL

## III VIAS COMUN
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 "CONSOLIDADO"
| Nombre y Ubicación del Proyecto | Descripción de la Obra | Intervención | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos | O D S
PROGRAMA III VÍAS DE COMUNICACIÓN JIMÉNEZ
| UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL REMUNERACIONES | Cancelar lo correspondiente a salarios de los funcionarios de Gestión Vial durante todo el año 2022. | 12 | 127165086.08 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329 | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
| UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL SERVICIOS | Realizar la contratación de servicios profesionales para proyectos específicos, así como gastos generales de pago de seguros de vehículos, electricidad, teléfono y el mantenimiento y reparación de las oficinas de Gestión Vial | 12 | 50150000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL MATERIALES YSUMINISTROS | Comprar los insumos necesarios para las labores administrativas de Gestión Vial durante todo el año | 12 | 3350000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL BIENES DURADEROS | Comprar los equipos necesarios para las labores operativas de Gestión Vial durante todo el año | 12 | 500000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| INFRAESTRUCTURA VIAL | Atender las necesidades varias de los caminos de los distritos de Juan Viñas y Pejibaye, durante el año 2023. Pago de seguros, jornales, compra de un vehículo doble tracción y compra de equipo específico para el funcionamiento operativo del Departamento de Gestión Vial | 3000 m | 49850000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL DISTRITO DE JUAN VIÑAS | Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de Juan Viñas | 20.000 m | 21902616.82 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS DISTRITO JUAN VIÑAS | Realizar mantenimientos en caminos de Juan Viñas, 2 veces al año: El Congo, Rosemounth, Santa Marta | 5500 m | 11900000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ECHANDI (3-04-096) | Construcción de muro de contención camino Echandi | 7 m | 8000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114/9329
| MANTENIMIENTO DE CAMINOS DISTRITO DE PEJIBAYE | Atender las necesidades de Ejecución de Obras de Mantenimiento en los caminos públicos del distrito de Pejibaye | 20.000 m | 26000000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| MANTENIMIENTO MECANIZADO POR DEMANDA EN CAMINOS DISTRITO PEJIBAYE | Realizar mantenimientos por demanda en caminos de Pejibaye, 2 veces al año: La 26, El Chucuyo, La Marta | 8500 m | 15900000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| COLOCACION CARPETA ASFÁLTICA ENTRONQUE CAMINO MIRAVALLES (3-04-078) | Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje en el entronque de acceso al camino Miravalles en Plaza Vieja | 125 m | 15000000 | 2 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114/9329
| MANTENIMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO EL CHUCUYO (3-04-009) | Reconformación de la superficie de ruedo y colocación de material granular en sectores específicos camino El Chucuyo | 550 m | 28664653.01 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114/9329
| COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA PONCIANA-AEROPUERTO III ETAPA (3-04-091) | Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje en sector Puente Viejo, Lagunilla | 140 m | 20000000 | 3 MESES | II SEMESTRE | LEY 8114/9329
| PROMOCION SOCIAL | Mediante la conservación vial participativa sufragar gastos en: realización de charlas a comités de caminos, programa formación escolar, charlas a nuevas autoridades del cantón y actividades de capacitación | 2 | 2000000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| ATENCIÓN EMERGENCIAS CANTONALES | Atención de situaciones imprevistas para el alquiler de maquinaria, compra de alcantarillas y material granupar para los caminos de Juan Viñas y Pejibaye durante el año 2023 | 4 emerg | 16000000 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114/9329
| FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL | Compromisos adquiridos para el pago de intereses y amortización para la ejecución de proyectos de inversión vial | 4 pagos | 276000000 | TRIMESTRAL | ANUAL | LEY 8114/9329
| Compra de Maquinaria (Servicio de deuda) UTGVM (793) (Ley 8114) | Compromisos adquiridos para el pago de intereses por la compra de maquinaria municipa | 1 pagos | 51922760.04 | 12 MESES | ANUAL | LEY 8114 y 9329, Préstamo compra maquinaria IFAM
|  | SUBTOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 JIMÉNEZ |  | 724305115.95
| COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA CAMINO SAN MARTÍN I ETAPA | Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje entre los sectores Los Recuerdos y Caña Real | 450 m | 54000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | FINANCIAMIENTO BPDC | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
| COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA CAMINO SANTA CECILIA (3-04-079) | Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje entre Santa Cecilia y Barrio La Cruz | 400 m | 60000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | FINANCIAMIENTO BPDC
| COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA CAMINO CUBA (3-04-080) | Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje entre Santa Cecilia y la Ermita de Barrio Cuba | 401 m | 30000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | FINANCIAMIENTO BPDC
| MANTENIMIENTO SUPERFICIE DE RUEDO NARANJITO (3-04-106) | Reconformación de la superficie de ruedo y mejoras en las estructuras de drenaje en el camino externo de la ciudadela Naranjito | 85 m | 5500000 | 3 MESES | I SEMESTRE | FINANCIAMIENTO BPDC
| COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA TAQUE TAQUE III ETAPA (3-04-004) | Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje entre el final de la carpeta asfáltica existente hasta fin del camino | 380 m | 45300000 | 3 MESES | I SEMESTRE | FINANCIAMIENTO BPDC
| COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA LAS ORQUÍDEAS-PANGOLA II ETAPA (3-04-034) | Mejoramiento de la superficie de ruedo por medio de la colocación de una carpeta asfáltica y mejoras en las estructuras de drenaje entre el entroque de La Galilea y Urbanización Las Orquídeas | 500 m | 55000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | FINANCIAMIENTO BPDC
| MURO CONTENCIÓN CAMINO SAN JOAQUIN (3-04-094) | Construcción de muro de contención costado camino San Joaquín Pejibaye | 7 m | 10000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | FINANCIAMIENTO BPDC
| SUBTOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO BPDC PROYECTOS GESTIÓN VIAL JIMÉNEZ |  |  | 259800000
|  | TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN JIMÉNEZ |  | 984105115.95 | Departamento proponente: UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE LEY 9329 VÍAS DE COMUNICACIÓN
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se incluye contenido económico en Sueldos para cargos fijos, cargas sociales, décimo tercer mes, para la contratación de un asistente de Ingeniería a tiempo completo ,miscelanea a medio tiempo, y la contratación de un peón fijo en la UTGV y se contempla pago de tiempo extra. | 12 Meses | 14459555 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329 | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se incluye contenido económico en jornales para la limpieza y descuaje de rondas en caminos vecinales y servicios especiales para la contratación de una sesora en Promoción Social | 12 Meses | 3500000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Servicios Básicos : se refuerza el servicio de energía eléctrica , telecomunicaciones y agua | 12 Pagos | 4250000 | Mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329 | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se incluye contenido económico en Servicios Jurídicos para el análisis, revisión y objeciones en carteles de licitaciones, | 12 | 1500000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329 | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se incluye contenido económico en materiales para el uso de la construcción para reparaciones menores en proyectos | 4 | 650000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan los reglones de Transporte y Viáticos dentro del país para el pago de los mismos | 6 Pagos | 200000 | 3 Meses | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se incluye contenido económico para el pago de póliza de riesgo laboral, póliza de vehículos y deducibles, | 3 pagos | 3000000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerza el renglón de combustibles para su compra y realizar inspecciones y mantenimiento en caminos vecinales | 12 compra | 1500000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329 | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan los renglones de herramientas y repuestos para suplir las herramiientas necesarias para el buen desempeño y compra de repuestos | 4 | 2750000 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan el renglón de Mantenimiento y Reparación para el equipo de cómputo. | 1 | 250000 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerzan los renglones detextiles y vestuarios, útiles y materiales de oficina , productos de papel, textiles y útiles de limpieza para el buen desempeño y compra de materiales | 6 compras | 3076345 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Compra de equipo informatico y equipo para campo en el área de ingenieria | 2 compras | 5500000 | Semestre | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | Atender emergencias en las vías cantonales (alquiler de maquinaria, compra de productos minerales y astáltido, rehabilitación de pasos de alcantarillas, reparación de cabezales, etc.) | 12 Meses | 6500000 | Semestre | I-II Semestre | LEY 8114 y 9329 | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 11. Comunidades y ciudades sostenibles
| INFRAESTRUCTURA | Construcción Puente Camino Sitio 3-04-048 (Ley 9329) | 1 | 145000000 | 3 mes | I Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Bacheo Mayor Camino San Joaquín 3-04-039 (Ley 9329) | 1000 mtrs lineales | 9500000 | 1 mes | I Semestre | LEY 8114 y 9329 | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
| INFRAESTRUCTURA | Bacheo Mayor Camino La Flora 3-04-015 (Ley 9329) | 2,300 mtrs lineales | 9500000 | 1 mes | I Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Conformación de Base, Asfaltado y Revestimiento de cunetas Camino San Miguel 3-04- 030 (Ley 9329) | 500 mtrs lineales | 25000000 | 1 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Conformación y Asfaltado Camino Roldán 3-04-022 (Ley 9329) | 4,700 mtrs lineales | 18500000 | 2 meses | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Conformación y Asfaltado Camino Patas Negras 3-04-054 (Ley 9329) | 350 mtrs lineales | 24000000 | 1 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Colocación de Base, Segunda Entrada Camino San Pancracio 3-04-119 (Ley 9329) | 275 mtrs lineales | 4000000 | 1 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Conformación y Colocación de Base Camino El Bolsón 3-04-050 (Ley 9329) | 275 mtrs lineales | 4000000 | 1 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Revestimiento de Cunetas Camino Pueblo Nuevo 3-04-128 (Ley 9329) | 50 | 1000000 | 1 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9330
| INFRAESTRUCTURA | Calles Urbanas Tucurrique (cuentas donde Vaglio, bacheo general 3-04-041 (Ley 9329) bacheo con mezcla asfáltica,construcción de cunetas rebestidas | 6,964 mtrs lineales | 18225780 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9331
| INFRAESTRUCTURA | Revestir Cuentas calles urbanas San Miguel 3-04-045 (Ley 9329) | 50 | 1000000 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9332
| INFRAESTRUCTURA | Bacheo Mayor Calles Urbanas El Colegio 3-04-139 | 450 mtrs lineales | 11000000 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9333
| INFRAESTRUCTURA | Bacheo Mayor Calles Urbanas El Bochinche 3-04-141 | 425 mtrs lineales | 6000000 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Conformación y Asfaltado Camino Sitio Duán 3-04-048 (Ley 9329) | 250 mtrs lineales | 12000000 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| INFRAESTRUCTURA | Conformación y Colocación de Base Camino Duán Viejo 3-04-058 (Ley 9329) | 500 mtrs lineales | 1000000 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9330
| INFRAESTRUCTURA | Conformación y Asfaltado Camino Cacao 3-04-018 (Ley 9329) | 4250 mtrs lineales | 11000000 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9331
| INFRAESTRUCTURA | Conformación y Asfaltado Camino Los Ramírez 3-04-060 (Ley 9329) | 825 mtrs lineales | 8500000 | 2 mes | II Semestre | LEY 8114 y 9329
| TOTAL RECURSOS LEY 8114 // 9329 CMD TUCURRIQUE |  |  | 356361680
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // VÍAS DE COMUNICACIÓN
| INFRAESTRUCTURA | Construcción de 250 mtrs Aceras Sabanillas - El Congo (IBI-Imp,Cem) | 250 mtrs | 6000000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
| INFRAESTRUCTURA | Construcción de Isla Costado sur Escuela Nueva de Tucurrique (IBI-Imp,Cem) | 1 | 6000000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Construcciòn Acera Tucurrique - Las Vueltas (IBI-Imp,Cem) | 150 mtrs | 5500000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento Camino Cañaveral (Tucurrique (IBI-Imp,Cem) | 200 mtrs | 800000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Asfaltado Camino Los Marotos (costado oeste Iglesia Católica Las Vueltas) (IBI-Imp.Cem) | 100 mtrs | 6000000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
| INFRAESTRUCTURA | Pintado de Postes Públicos Tucurrique (IBI-Imp,Cem) | 25 | 500000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMPUESTO AL CEMENTO
| SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS (IBI-IMP. CEMENTO) VIAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE |  | TOTAL | 24800000 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
|  | TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN TUCURRIQUE |  | 381161680 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
| TOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSOLIDADO |  | 1365266795.95 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA // INTENDENCIA MUNICIPAL
Fecha: 05-setiembre 2022

## III otros proyectos
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 "CONSOLIDADO"
Nombre y Ubicación del Proyecto | Descripción de la Obra |  | Monto Presupuestado | Plazo Estimado | Estimación Realización | Origen de los recursos | O D S
| Detalle | Intervención
PROGRAMA III OTROS PROYECTOS JIMÉNEZ
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS PROGR III | Corresponde el pago de remuneraciones y servicios para el funcionamiento de la oficina de Dirección Técnica de Proyectos municipales durante todo el año. | 12 MESES | 35744436 | 12 MESES | ANUAL | IBI 2022 | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
INFRAESTRUCTURA COMUNAL JUAN VIÑAS | Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de Juan Viñas para el año 2023. | 150m2 | 4250000 | 12 MESES | ANUAL | IBI 2022 | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles
MEJORAMIENTO INFORMÁTICO | Alquiler de programas informáticos para la administración y gestión de lo correspondiente al impuesto de bienes inmuebles de la Municipalidad | 1 sistema | 11000000 | ANUAL | ANUAL | IBI E IMP. CEMENTO | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
MEJORAS ILUMINACIÓN PARQUECITOS LOS RECUERDOS-CAÑA REAL | Colocación de lámparas en parques y zonas verdes de las urbanizaciones Caña Real y Los Recuerdos | 20 un | 12000000 | 4 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMP. CEMENTO | Objetivo 3. Salud y Bienestar Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras Objetivo 11. Ciudades y comunidades y sostenibles
COLOCACIÓN DE BASUREROS DISTRITO JUAN VIÑAS | Colocación de basureros en varios puntos del distrito de Juan Viñas | 21 un | 4774782 | 2 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMP. CEMENTO | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
REHABILITACIÓN ERMITA NARANJITO | Rehabilitación de la antigua ermita de Naranjito para convertirla en Salón Comunal de dicha comunidad | 1 global | 15000000 | 3 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMP. CEMENTO
INFRAESTRUCTURA COMUNAL PEJIBAYE | Atender las necesidades de infraestructura en el distrito de Pejibaye para el año 2022. | 175 m | 4850000 | 12 MESES | ANUAL | IBI
MEJORAS LOSA DE CONCRETO CANCHA MULTIUSOS PLAZA VIEJA | Mejoras en la losa de concreto de la cancha multiusos | 400 m2 | 6000000 | 4 MESES | II SEMESTRE | IBI E IMP. CEMENTO
MEJORAS CANCHA MULTIUSOS SAN ANTONIO | Culminación del techado e iluminación de la cancha multiusos | 1 global | 9000000 | 2 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMP. CEMENTO | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
CONSTRUCCIÓN MALLA DE PROTECCIÓN CANCHA EL HUMO | Construcción de malla ciclón en la cancha de futbol de El Humo | 60 m | 2450000 | 2 MESES | I SEMESTRE | IMP. CEMENTO | Objetivo 10. Reducción de las Desigualdades
COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD JUAN VIÑAS | Colocación de cámaras de seguridad en sitios específicos de los centros urbanos de Juan Viñas | 5 un | 2403000 | 4 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMP. | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Pejibaye | Colocación de cámaras de seguridad en sitios específicos de los centros urbanos de Pejibaye | 10 un | 16727782 | 4 MESES | I SEMESTRE | IBI E IMP. | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Atender las necesidades de readecuación de espacios públicos para el acceso universal a personas dentro del cantón de Jiménez | 50m2 | 5350000 | 12 MESES | ANUAL | IMP. CEMENTO | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
PROYECTO DE INVERSIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA | Inversión servicio Recolección de Basura, pago préstamo compra del camión recolector | 4 pagos | 10096835 | 12 MESES | ANUAL | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
| Inversión servicio Recolección de Basura, mantenimiento del centro de Acoúio y del Centro de compostaje. | 60 m | 2903165 | 12 MESES | ANUAL
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BASURA | Inversión servicio Depósito y Tratamiento de Basura, pago préstamo compra del minicargador | 4 pagos | 716255 | 12 MESES | ANUAL | SERVCIO DE DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
| Inversión servicio Depósito y Tratamiento mejoras acceso Planta Compostaje | 50 m2 | 6783745 | 3 MESES | II SEMESTRE
PROYECTO INVERSION CEMENTERIO | Inversión servicio Cementerio. Mejoras instalaciones Cementerio Juan Viñas construccion de malla | 50 m2 | 2875000 | 4 MESES | II SEMESTRE | SERVCIO CEMENTERIO
PROYECTO INVERSIÓN ASEO DE VÍAS | Inversión servicio Aseo de vías. Reconstrucción de caños La Victoria-Juan Viñas | 300 m2 | 4950000 | 3 MESES | II SEMESTRE | SERVCIO ASEO DE VÍAS | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
PROYECTO DE INVERSIÓN PARQUES, OBRAS Y ORNATO | Inversión servicio Parques y Ornato. Mejoras parque San Cristóbal | 50 m2 | 1900000 | 3 MESES | II SEMESTRE | SERVCIO DE PARQUES, OBRAS Y ORNATO
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE HIDRANTES | Amortización financimiento Acueducto (Operación PREINVER-A-1437-0617) | 4 pagos | 1207834 | 12 MESES | ANUAL | SERVICIO ACUEDUCTO | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento. Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO | Se realiza una previsión para la compra de una planta eléctrica para seguir operando cuando la energía eléctrica falle. | 1 compra | 1356562 | 12 MESES | ANUAL | SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO
PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO ACUEDUCTO | Trabajos de reparación en las nacientes de Quebrada Honda. | 45 m2 | 4447404 | 3 MESES | II SEMESTRE | SERVICIO ACUEDUCTO
| Amortización financimiento Acueducto (Operación PREINVER-A-1437-0617) | 4 pagos | 6403195 | 12 MESES | ANUAL | SERVICIO ACUEDUCTO
COMPRA DE CAMIONES RECOLECTORES | Compra de dos camiones nuevos para recolección de residuos sólidos con recursos de un préstamo del IFAM | 2 Camiones | 130000000 | 12 MESES | ANUAL | PRESTAMO IFAM | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *JIMÉNEZ* |  |  | 303189995 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE FONDOS PROPIOS // OTROS PROYECTOS | [6 empty] | O D S
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Elaborar, ejecutar y supervisar los proyectos aprobados y presupuestados por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, con la contratación de los servicios de un ingeniero a tiempo completo,los servicios de topógrafo para el visado de planos y lo atinente a su labor contratdo por medio tiempo para sus funciones en en sueldos para cargos fijos, anualidades, décimo tercer mes, anualidades y salario escolar 50% 2023 | 12 | 19793340 | Anual | Anual | IBI 2023 | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se refuerza el renglón de Servicios para información y publicidad a lo atinente a la figura y proyectos del Concejo Municipal, mantenimiento y retroalimentación de la página web del Concejo y pago de póliza de riesgo laboral | 6 | 5960993 | Anual | Anual | ASEO DE VIAS 2023 | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Se incluye contenido económico para la adquisición de textiles y vestuarios para compra de uniformes y afines para el funcionamiento y desmpeño de las labores de campo | 2 | 1300000 | Semestral |  | IBI E IMP. CEMENTO 2023 | Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Adquisición Chapeadores para Limpieza de Vías (Aseo de Vías y Sitios Públicos) | 2 | 850000 | Mensual | I Semestre | REC BAS 2023 | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Inspección de proyectos, caminos vecinales, con la compra de combustibles y lubricantes, y respuestos | 6 | 3000000 | Anual | Anual | IBI E IMP. CEMENTO 2023
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Construcción de Basureros Peatonales (Servicio Basura) | 5 | 1000000 | Mensual | I Semestre | REC. BASURA 2023
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento de 3 Play Graund Tucurrique (IBI-Imp,Cem) | 3 | 1500000 | Semestral | II Semestre | CEMENTERIO 2023
INFRAESTRUCTURA | Pintura Fachada Cementerio Municipal (Cementerio) | 1 | 152000 | Semestral | I Semestre | IBI E IMP. CEMENTO 2023 | Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructuras
INFRAESTRUCTURA | Mantenimiento de Basureros y Paradas Peatonales (Servicio Basura) | 5 | 3500000 | Trimestral | II Trimestre | IBI E IMP. CEMENTO 2023
MONTO TOTAL OTROS PROYECTOS *TUCURRIQUE* |  |  | 37056333 | Departamento proponente: INTENDENCIA MUNICIPAL
TOTAL OTROS PROYECTOS CONSOLIDADO |  | 340246328 |  | Departamento proponente: ALCALDÍA // INTENDENCIA MUNICIPAL
Fecha: 29 de agosto del 2022